# سند استراتژی‌ها، اهداف و برنامه‌های سازمان

## شناسنامه سند

| فیلد | مقدار |

|------|-------|

| **شماره شناسایی** | `EKFR-HM-001-05` |

| **تاریخ** | 1403/05/15 |

---

## استراتژی‌ها و اهداف همراه با برنامه‌ها و ابتکارات اجرایی

### استراتژی 1: بهبود کیفیت محصول و خدمات

**هدف استراتژیک:** افزایش کیفیت محصولات

| ردیف | هدف استراتژیک | ریسک | فرصت | سنجه (شاخص) | متولی هدف | اهداف کمی | واحد | مسئول اندازه‌گیری |

|------|---------------|------|------|-------------|-----------|-----------|------|-------------------|

| 1 | افزایش کیفیت محصولات | افزایش هزینه‌ها | افزایش رضایت مشتری، توسعه بازار، تبلیغات مثبت | خطای سوختگی رنگ | رنجبر | 5% | درصد | هادی صفامنش |

**برنامه:** اصلاح و بهبود وضعیت کوره پخت رنگ

| مرحله | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت برنامه | درصد پیشرفت واقعی |

|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|

| 1 | بررسی و تشخیص وضعیت موجود | 1404/04/16 | 1404/04/31 | 10% | 50% |

| 2 | مذاکره با پیمانکار | 1404/05/01 | 1404/05/10 | 20% | 40% |

| 3 | طراحی اصلاحات | 1404/05/11 | 1404/06/15 | 30% | 10% |

| 4 | تامین بودجه | 1404/06/15 | 1404/07/30 | 40% | 0% |

| 5 | تأمین تجهیزات و آماده‌سازی اجرا | 1404/08/01 | 1404/10/05 | 60% | 0% |

| 6 | اجرا و نصب اصلاحات | 1404/10/06 | 1404/11/20 | 80% | 0% |

| 7 | آزمون و کنترل کیفیت پس از اصلاح | 1404/11/21 | 1404/12/02 | 100% | 0% |

- **مسئول اجرا:** سید روح الله طباطبایی

- **منابع:** مالی، منابع انسانی، پیمانکار

- **بودجه:** 10,000,000,000 ریال

- **دوره پایش:** 3 ماهه

- **درصد پیشرفت پروژه:** 16%

---

**برنامه:** طراحی نرم افزار و اتوماسیون طراحی و نقشه کشی

**هدف:** کاهش خطای طراحی (شاخص: 20% - متولی: مهدی احمدی)

| مرحله | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت برنامه | درصد پیشرفت واقعی |

|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|

| 1 | بررسی روند موجود و نظرسنجی از پرسنل | 1403/11/25 | 1404/02/15 | 20% | 100% |

| 2 | طراحی اولیه نرم افزار توسط واحد راهبردی | 1404/02/15 | 1404/04/30 | 50% | 100% |

| 3 | تست دوره ای نرم افزار و دریافت بازخوردها | 1404/04/31 | 1404/05/31 | 60% | 100% |

| 4 | بازنویسی درون نرم افزار جدید توسط پیمانکار | 1404/06/01 | 1404/07/30 | 80% | 100% |

| 5 | جاری سازی نهایی | 1404/07/30 | 1404/08/28 | 100% | 90% |

- **مسئول اجرا:** مریم کریمیان، علیمحمد رزاق زاده، سید محمود تفضلی

- **منابع:** مالی، منابع انسانی

- **بودجه:** 2,900,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 98%

---

**برنامه:** سامانه هوشمند طراحی مدارک مهندسی بر پایه هوش مصنوعی

**هدف:** کاهش خطای طراحی (شاخص: 30% - متولی: مهدی احمدی، مسئول اندازه‌گیری: فائزه شکیب‌مهر)

| مرحله | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت برنامه | درصد پیشرفت واقعی |

|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|

| 1 | مطالعات امکان‌سنجی | 1404/04/25 | 1404/05/30 | 30% | 100% |

| 2 | طراحی معماری و توسعه نرم‌افزار | 1404/06/01 | 1404/10/30 | 60% | 20% |

| 3 | آزمون و ارزیابی عملکرد | 1404/11/01 | 1405/01/30 | 80% | 0% |

| 4 | استقرار و آموزش | 1405/02/01 | 1405/04/28 | 100% | 0% |

- **مسئول اجرا:** هادی ولیخانی، مهدی سلطانی، شهرام طبسی‌نژاد، محمد رجبی

- **منابع:** مالی، منابع انسانی

- **بودجه:** 40,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 42%

---

**برنامه:** به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارهای آزمون الکتریکی

**هدف:** کاهش خطای تست (شاخص: 20% - متولی: مریم کریمیان، مسئول اندازه‌گیری: ابوالفضل اسلامی)

| مرحله | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت برنامه | درصد پیشرفت واقعی |

|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|

| 1 | ارزیابی وضعیت موجود | 1404/03/16 | 1404/04/20 | 20% | 85% |

| 2 | نیازسنجی و طراحی به‌روزرسانی | 1404/04/21 | 1404/05/30 | 50% | 50% |

| 3 | تامین بودجه | 1404/06/01 | 1404/09/09 | 60% | 0% |

| 4 | تأمین و خرید تجهیزات | 1404/09/10 | 1404/11/01 | 80% | 0% |

| 5 | کالیبراسیون و تأیید صلاحیت | 1404/11/01 | 1404/12/22 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 100,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 42%

---

**برنامه:** اجرای برنامه «کیفیت در منبع»

**هدف:** کاهش خطا (شاخص: 5% - متولی: مدیریت، مسئول اندازه‌گیری: تضمین کیفیت)

| مرحله | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت برنامه | درصد پیشرفت واقعی |

|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|

| 1 | برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌ها | 1404/04/17 | 1404/09/30 | 20% | 35% |

| 2 | آموزش و فرهنگ‌سازی | 1404/10/01 | 1404/12/20 | 60% | 0% |

| 3 | اجرای پایلوت | 1405/01/16 | 1405/02/20 | 80% | 0% |

| 4 | استقرار کامل | 1405/02/21 | 1405/04/22 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 0 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 7%

---

**برنامه:** ایجاد تیم بهبود کیفیت میان‌بخشی (QIT)

**هدف:** کاهش نرخ دوباره‌کاری (شاخص: 7% - متولی: مدیریت، مسئول اندازه‌گیری: تضمین کیفیت)

| مرحله | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت برنامه | درصد پیشرفت واقعی |

|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|

| 1 | طراحی و تشکیل تیم | 1403/04/24 | 1403/09/31 | 20% | 25% |

| 2 | آموزش و آشنایی با ابزارهای بهبود | 1403/10/01 | 1404/05/10 | 40% | 0% |

| 3 | اجرای پروژه‌های بهبود | 1404/05/11 | 1404/10/30 | 80% | 0% |

| 4 | ارزیابی و مستندسازی نتایج | 1405/11/01 | 1405/02/22 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 0 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 5%

---

**هدف استراتژیک:** افزایش کیفیت خدمات

| سنجه | متولی هدف | اهداف کمی | مسئول اندازه‌گیری |

|------|-----------|-----------|-------------------|

| پرسشنامه SQL | محسن مطلب نژاد | 75% | آرزو انتظاری |

**برنامه:** برون سپاری خدمات پس از فروش

| مرحله | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت برنامه | درصد پیشرفت واقعی |

|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|

| 1 | امکان سنجی و بررسی اجرایی شدن | 1403/02/10 | 1403/08/20 | 20% | 100% |

| 2 | تعیین دقیق گروه های هدف | 1403/08/20 | 1403/11/18 | 40% | 100% |

| 3 | ثبت شرکت الکترو تدبیر | 1403/11/18 | 1403/12/20 | 50% | 100% |

| 4 | تعیین دامنه فعالیت ها | 1403/12/20 | 1404/03/30 | 60% | 100% |

| 5 | تعیین ساختار نیروی انسانی | 1404/03/30 | 1404/05/01 | 80% | 100% |

| 6 | تعیین توالی و تعامل فرآیندها با شرکت الکتروکویر | 1404/05/01 | 1404/12/10 | 100% | 20% |

- **بودجه:** 0 ریال

- **دوره پایش:** 6 ماهه

- **درصد پیشرفت پروژه:** 84%

---

### استراتژی 2: توسعه منابع انسانی و مدیریت استعدادها

**هدف:** کاهش درصد شاخص‌های HSE

| سنجه | متولی هدف | اهداف کمی | مسئول اندازه‌گیری |

|------|-----------|-----------|-------------------|

| درصد جنبه‌های زیست محیطی | مصطفی نجاتی | 0% | نسیم نایینی |

**برنامه:** بررسی و ارتقا سلامت پرسنل مبتلا به بیماری‌های مزمن (پروژه 1402-114)

| مرحله | فعالیت | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|--------------|-------------|

| 1 | امکان سنجی و بررسی اجرایی شدن | 10% | 100% |

| 2 | تعیین دقیق گروه‌های هدف با توجه به بیماری‌ها | 20% | 100% |

| 3 | طراحی پرسشنامه | 30% | 100% |

| 4 | توزیع پرسشنامه | 35% | 100% |

| 5 | جمع آوری و تحلیل داده | 45% | 30% |

| 6 | ارجاع به متخصص و مشاور تغذیه | 50% | 20% |

| 7 | دریافت نتایج تجویز | 65% | 0% |

| 8 | پیگیری جهت انجام راهکارها | 100% | 0% |

- **بودجه:** 200,000,000 ریال

- **دوره پایش:** سالیانه

- **درصد پیشرفت پروژه:** 38%

---

**هدف:** توسعه فرهنگ یادگیری و جانشین پروری

**برنامه:** سنجش رضایت کارکنان در EKC (پروژه 1402-115)

| مرحله | فعالیت | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|--------------|-------------|

| 1 | امکان سنجی و آماده‌سازی | 10% | 100% |

| 2 | تعیین دقیق گروه‌های هدف | 20% | 100% |

| 3 | احصا پارامترهای تأثیرگذار | 30% | 100% |

| 4 | طراحی پرسشنامه | 40% | 100% |

| 5 | توزیع پرسشنامه | 50% | 100% |

| 6 | جمع آوری داده‌ها | 60% | 100% |

| 7 | تحلیل آماری داده‌ها | 70% | 100% |

| 8 | تفسیر نتایج | 90% | 100% |

| 9 | ارائه اقدامات اصلاحی | 100% | 0% |

- **بودجه:** 600,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 90%

---

**برنامه:** پروژه استعدادیابی (جانشین پروری) - 1403-116

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | شناسایی و انتخاب پیمانکار | 1403/07/01 - 1403/08/30 | 10% | 100% |

| 2 | عقد قرارداد | 1403/08/30 - 1403/10/30 | 15% | 95% |

| 3 | اجرای پروژه توسط پیمانکار | 1403/10/30 - 1404/03/30 | 100% | 50% |

- **بودجه:** 2,500,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 42%

---

**برنامه:** ایجاد بانک جانشینان برای پست‌های کلیدی

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | شناسایی پست‌های کلیدی | 1404/03/01 - 1404/06/20 | 10% | 30% |

| 2 | شناسایی و ارزیابی استعدادها | 1404/06/20 - 1404/11/15 | 30% | 60% |

| 3 | تدوین برنامه توسعه فردی | 1404/11/15 - 1405/02/15 | 80% | 0% |

| 4 | استقرار بانک جانشینان | 1405/02/15 - 1405/06/25 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 3,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 28%

---

**برنامه:** طراحی برنامه کوچینگ برای مدیران میانی

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | نیازسنجی و طراحی مدل کوچینگ | 1403/11/01 - 1404/02/31 | 10% | 30% |

| 2 | انتخاب و آماده‌سازی کوچ‌ها | 1404/03/01 - 1404/06/31 | 40% | 20% |

| 3 | اجرای جلسات کوچینگ | 1404/07/01 - 1405/04/31 | 60% | 20% |

| 4 | ارزیابی اثربخشی | 1405/05/01 - 1405/11/01 | 100% | 10% |

- **بودجه:** 2,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 17%

---

**برنامه:** کمیته مدیریت عملکرد (1403-117)

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | شناسایی و انتخاب مشاور | 1403/01/15 - 1403/02/01 | 10% | 100% |

| 2 | انتخاب روش و ایجاد زیرساخت‌ها | 1403/02/16 - 1403/08/24 | 20% | 100% |

| 3 | انجام آزمایشی روش | 1403/08/24 - 1403/12/24 | 50% | 100% |

| 4 | تصمیم‌گیری کمیته | 1404/02/01 - 1404/05/24 | 60% | 70% |

| 5 | انجام پایش اصلی | 1404/10/24 - 1405/03/24 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 5,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 57%

---

**هدف:** بازنگری ساختار سازمانی برای چابکی و بهبود تصمیم‌گیری بین‌بخشی

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی | مسئول اندازه‌گیری |

|------|------|------|-------|-----------|-------------------|

| مقاومت کارکنان، عدم تطابق فرهنگی، ابهام در نقش‌ها | بازطراحی فرآیندها، افزایش نوآوری | تاخیر پروژه | مدیریت | 3% | فائزه شکیب‌مهر |

**برنامه:** بازطراحی چارت سازمانی

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | مطالعه و تحلیل وضع موجود | 1402/11/15 - 1403/03/31 | 10% | 80% |

| 2 | طراحی ساختار پیشنهادی | 1403/04/01 - 1404/02/10 | 40% | 60% |

| 3 | بررسی و اعتبارسنجی ساختار جدید | 1404/02/10 - 1404/06/05 | 60% | 20% |

| 4 | استقرار و اطلاع‌رسانی | 1404/06/08 - 1404/11/15 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 1,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 30%

---

### استراتژی 3: توسعه زنجیره تامین

**هدف:** توسعه تأمین‌کنندگان جدید از طریق بومی‌سازی قطعات وارداتی

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| دقت پایین داده‌ها، وابستگی به زیرساخت | کاهش زمان تامین، افزایش شفافیت | میانگین زمان چرخه تامین مواد اولیه | آزاده محمدطاهری | 3% |

**برنامه:** افزایش میزان تأمین مواد اولیه از منابع داخلی

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | شناسایی و تحلیل وضعیت فعلی تأمین | 1403/08/12 - 1403/12/25 | 10% | 20% |

| 2 | شناسایی و ارزیابی تأمین‌کنندگان داخلی | 1404/01/16 - 1404/05/31 | 40% | 20% |

| 3 | بومی‌سازی اقلام منتخب | 1404/06/01 - 1404/12/25 | 60% | 5% |

| 4 | توسعه همکاری و قراردادهای بلندمدت | 1405/01/15 - 1405/08/12 | 100% | 0% |

- **درصد پیشرفت پروژه:** 9%

---

**برنامه:** پیاده سازی سیستم برنامه ریزی مواد و تولید (MRP)

**هدف:** کاهش زمان تامین مواد اولیه از ثبت سفارش تا ورود به انبار

| ریسک‌ها | فرصت‌ها | سنجه | اهداف کمی |

|---------|---------|------|-----------|

| عدم همکاری واحدها، افزایش پیچیدگی، تغییر اولویت‌ها | یکپارچگی بین دپارتمان‌ها، بهینه‌سازی نقدینگی | کاهش تاخیرات پروژه | 3% |

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | سیستم برنامه ریزی و کنترل چند پروژه‌ای | 1403/10/05 - 1404/12/20 | 10% | 80% |

| 2 | سیستم برنامه ریزی مواد به تفکیک پروژه‌ها | 1403/07/15 - 1405/02/30 | 20% | 60% |

| 3 | سیستم زمانبندی ایستگاه کاری | 1403/04/01 - 1405/03/30 | 70% | 10% |

| 4 | انتخاب platform و برنامه نویسی | 1404/09/15 - 1405/06/25 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 10,000,000,000 ریال

- **دوره پایش:** 6 ماهه

- **درصد پیشرفت پروژه:** 19%

---

### استراتژی 4: تحول آفرینی و نوآوری

**هدف:** توسعه سبد محصولات

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| هزینه‌های بالای طراحی | نفوذ در بازارهای جدید | تعداد کالاهای جدید | علی مفیدی نسب | 5 عدد |

**برنامه:** طراحی و ساخت تابلو 40kV, 2500A, 40kA (1403-103)

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | بررسی و مطالعه | 1403/03/19 - 1403/03/27 | 10% | 100% |

| 2 | طراحی | 1403/03/29 - 1403/11/15 | 20% | 100% |

| 3 | درخواست خرید اقلام مکانیکال | 1404/08/07 - 1404/08/14 | 30% | 10% |

| 4 | رسید اجناس مکانیکال | 1404/08/17 - 1404/09/29 | 40% | 0% |

| 5 | ابلاغ به ساخت | 1404/09/30 - 1404/10/07 | 60% | 0% |

| 6 | نمونه سازی | 1404/10/08 - 1404/11/19 | 65% | 0% |

| 7 | اصلاحات | 1404/11/20 - 1404/12/16 | 75% | 0% |

| 8 | ارسال به آزمایشگاه | 1404/12/17 - 1405/01/19 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 79,500,000,000 ریال

- **دوره پایش:** ماهانه

- **درصد پیشرفت پروژه:** 43%

---

**هدف:** طراحی حداقل دو محصول هوشمند جدید

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| عدم قطعیت در بازدهی تجاری | مزیت رقابتی پایدار، تسهیلات دولتی | تعداد محصولات ثبت شده | فهمیه شکرگزار | 2 عدد |

**برنامه:** سرمایه‌گذاری در محصولات دانش‌بنیان (درایو)

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | آنالیز بازار | فروردین 403 - خرداد 403 | 5% | 100% |

| 2 | بررسی استانداردها | فروردین 403 - شهریور 403 | 15% | 100% |

| 3 | طراحی سیستم تست درایو | خرداد 403 - شهریور 403 | 25% | 100% |

| 4 | تکمیل پروتوتایپ محصولات s2-s3 | فروردین 403 - اسفند 403 | 35% | 100% |

| 5 | تکمیل بدنه هردو محصول s2-s3 | خرداد 403 - دی 403 | 50% | 80% |

| 6 | طراحی و اجرای چمبر تست دمای درایو | بهمن 403 - خرداد 404 | 60% | 90% |

| 7 | ساخت کوپل موتور و ژنراتور | فروردین 404 - اردیبهشت 404 | 65% | 80% |

| 8 | طراحی الکتریکال s4 | اردیبهشت 404 - تاکنون | 75% | 50% |

| 9 | نمونه سازی الکتریکال s4 | مرداد 404 - شهریور 404 | 90% | 50% |

| 10 | طراحی و ساخت تابلو کنترلی سیستم تست | شهریور 404 - آذر 404 | 100% | 45% |

- **بودجه:** 150,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 77%

---

**برنامه:** سرمایه‌گذاری در محصولات دانش‌بنیان (اینورتر خورشیدی)

| مرحله | فعالیت | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|--------------|-------------|

| 1 | ارزیابی بازار و انتخاب تیم طراحی | 100% | 100% |

| 2 | تکمیل آزمایشگاه | 100% | 100% |

| 3 | بررسی توپولوژی طراحی | 50% | 50% |

| 4 | توسعه اولیه سخت افزاری اینورتر تک فاز 5 کیلووات | 90% | 90% |

| 5 | توسعه اولیه کد نرم افزاری | 90% | 90% |

| 6 | تست و عیب یابی اولیه | 100% | 100% |

| 7 | توسعه سخت افزاری برای اینورتر سه فاز | 80% | 80% |

| 8 | اصلاح کد نرم افزاری | 80% | 80% |

| 9 | تست اولیه اتصال به شبکه برای اینورتر سه فاز | 100% | 100% |

| 10 | اصلاح سخت افزار و نرم افزار | 100% | 100% |

| 11 | ساخت بدنه اولیه و طراحی تست بنچ | 100% | 100% |

| 12 | باز طراحی فیلترها | 100% | 100% |

| 13 | انجام تست های فاز دوم | 50% | 80% |

| 14 | اصلاح سخت افزاری و نرم افزاری | 50% | 100% |

- **بودجه:** 150,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 60%

---

**هدف:** راه‌اندازی مرکز نوآوری

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| عدم دسترسی به تکنولوژی جدید | افزایش سهم بازار | تعداد شرکت ثبت شده | علی مفیدی نسب | 1 عدد |

**برنامه:** تاسیس شرکت آرمان تدبیر

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | فاز مطالعات مقدماتی و طراحی مدل کسب‌وکار | 1401/08/25 - 1402/04/31 | 20% | 100% |

| 2 | ثبت حقوقی و ساختار مالکیتی | 1402/05/01 - 1402/10/15 | 50% | 100% |

| 3 | تجهیز و استقرار اولیه | 1402/10/16 - 1403/12/25 | 80% | 100% |

| 4 | آغاز فعالیت‌های اجرایی | 1404/01/16 - 1405/05/11 | 100% | 60% |

- **بودجه:** 1,000,000,000 ریال

- **دوره پایش:** 6 ماهه

- **درصد پیشرفت پروژه:** 92%

---

### استراتژی 5: توسعه برندینگ

**هدف:** ورود به بازار بورس

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| کاهش ارزش سهام، عدم پذیرش | رشد سرمایه، افزایش سهم بازار | درصد پیشرفت فرآیند پذیرش | مسعود نجف آبادی | 100% |

**برنامه:** اقدام جهت ورود به بورس

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | ارزیابی اولیه و تصمیم‌گیری | 1402/06/25 - 1402/10/30 | 10% | 100% |

| 2 | سامان‌دهی ساختار مالی و حسابداری | 1402/11/01 - 1403/05/31 | 20% | 40% |

| 3 | الزامات حقوقی و ثبتی | 1403/06/01 - 1404/04/31 | 50% | 10% |

| 4 | ارزش‌گذاری و تعیین استراتژی عرضه | 1404/05/01 - 1404/12/27 | 80% | 10% |

| 5 | پذیرش رسمی و عرضه اولیه | 1405/01/16 - 1405/06/25 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 20,000,000,000 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 11%

---

**هدف:** تقویت و توسعه ارتباطات موثر، یافتن لیدهای مناسب بازاریابی

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| هزینه بالای تبلیغات | افزایش تقاضای مشتریان | جایگاه برند | عماد هزاوه‌ایان | رتبه 1 |

**برنامه:** حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌های معتبر (101-1403)

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | حضور در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و برگزاری سمینارها | 1403/07/01 - 1404/08/25 | 50% | 50% |

| 2 | دیجیتال مارکتینگ (وب سایت - Linkedin) | 1404/08/25 - 1404/12/10 | 100% | 50% |

- **بودجه:** 20,000,000,000 ریال

- **دوره پایش:** ماهانه

- **درصد پیشرفت پروژه:** 50%

---

### استراتژی 6: بهبود ساختار هزینه‌های سازمان

**هدف:** کاهش هزینه‌های سربار و تمرکز بر محصولات سودآور

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| کاهش هزینه‌های آموزشی و توسعه‌ای | افزایش سود | نسبت قیمت تمام شده به قیمت کل | مدیریت | 73% |

**برنامه:** بازنگری ساختار پرسنلی و تعدیل چارت‌های غیرضروری

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی | 1404/02/15 - 1404/04/10 | 20% | 0% |

| 2 | گردآوری داده‌ها و مستندسازی وضعیت موجود | 1404/04/10 - 1404/07/20 | 30% | 0% |

| 3 | تحلیل و طراحی ساختار جدید | 1404/07/21 - 1404/09/30 | 40% | 0% |

| 4 | تصمیم‌گیری و تأیید ساختار جدید | 1404/10/01 - 1404/12/25 | 80% | 0% |

| 5 | اجرا و تطبیق پرسنلی | 1405/01/16 - 1405/07/15 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 0 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 0%

---

**برنامه:** بازنگری فرآیندهای سازمانی

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| اجرای ناقص و شکست پروژه | بهبود مستمر | درصد فرایندهای کلیدی بازنگری شده | مدیریت | 40% |

| مرحله | فعالیت | تاریخ | درصد برنامه | درصد واقعی |

|-------|--------|-------|--------------|-------------|

| 1 | آماده‌سازی و برنامه‌ریزی | 1403/04/17 - 1403/06/15 | 10% | 100% |

| 2 | مستندسازی وضعیت موجود | 1403/06/16 - 1403/11/30 | 40% | 100% |

| 3 | تحلیل و شناسایی فرصت‌های بهبود | 1403/12/01 - 1404/06/30 | 60% | 90% |

| 4 | طراحی فرآیندهای جدید | 1404/07/01 - 1404/12/25 | 80% | 10% |

| 5 | اجرا و استقرار | 1405/01/16 - 1405/06/17 | 100% | 0% |

- **بودجه:** 0 ریال

- **درصد پیشرفت پروژه:** 58%

---

**هدف:** مدیریت انرژی

| ریسک | فرصت | سنجه | متولی | اهداف کمی |

|------|------|------|-------|-----------|

| هزینه اولیه بالای تجهیزات | بهبود شاخص‌های زیست محیطی